## 123
梅州市工程建设项目涉及特殊程序审批事项清单
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 特殊程序所属类型 | 特殊程序设定依据 | 特殊程序法定时限 | 特殊程序承诺时限 | 备注
1 | 梅州市发展和改革局 | 固定资产投资项目节能审查 | 技术审查 | 《固定资产投资项目节能审查办法》第十三条相关规定，节能审查机关受理节能报告后，应委托具备技术能力的机构进行评审，形成评审意见，作为节能审查的重要依据。《广东省固定资产投资项目节能审查实施办法》（粤发改资环〔2018〕268号）第十条、第十二条相关规定，节能审查部门收到项目节能报告后，应委托节能评审机构进行评审，形成评审意见，作为节能审查的重要依据。节能评审机构应在节能审查部门规定的时间内提交评审意见，除项目情况复杂的，评审时限不得超过15个工作日。项目情况复杂的，经节能审查部门批准后，可以适当延长评审时限，但延长期限不得超过15个工作日。 | 15个工作日（情况复杂的可延期15个工作日） | 14个工作日 | 情况复杂的可延期15个工作日
2 | 梅州市发展和改革局 | 企业投资项目核准 | 技术审查 | 《关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法》（粤发改规【2022】1号）第二十六条相关规定，项目核准机关在正式受理项目申请报告后，确需进行评估的，应在4个工作日内按照有关规定委托具有相应资质的工程咨询机构进行评估。……除项目情况复杂的，评估时限原则上不得超过30个工作日。接受委托的工程咨询机构应当在项目核准机关规定的时间内提出评估报告，并对评估结论承担责任。项目情况复杂的，履行批准程序后，可以延长评估时限，但延长后的总期限不得超过60个工作日。 | 30个工作日 | 28个工作日 | 确需进行评估的项目进行
3 |  |  | 公示 | 《关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法》（粤发改规【2022】1号）第二十七条相关规定，项目核准机关在作出核准决定前，应当通过在线平台对项目基本情况进行公示，公示时间不得少于3个工作日。 | 不少于3个工作日 | 3个工作日
4 | 梅州市发展和改革局 | 企业投资项目变更 | 公示 | 《关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法》（粤发改规【2022】1号）第二十七条相关规定，项目核准机关在作出核准决定前，应当通过在线平台对项目基本情况进行公示，公示时间不得少于3个工作日。 | 不少于3个工作日 | 3个工作日
5 | 梅州市发展和改革局 | 企业投资项目延期 | 公示 | 《关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法》（粤发改规【2022】1号）第二十七条相关规定，项目核准机关在作出核准决定前，应当通过在线平台对项目基本情况进行公示，公示时间不得少于3个工作日。 | 不少于3个工作日 | 3个工作日
6 | 梅州市发展和改革局 | 政府投资项目建议书审批 | 公示 | 《政府投资条例》第十一条、第三十条相关规定，对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，投资主管部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。政府投资年度计划、政府投资项目审批和实施以及监督检查的信息应当依法公开。 | — | 3个工作日
7 | 梅州市发展和改革局 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 公示 | 《政府投资条例》第十一条、第三十条相关规定，对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，投资主管部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。政府投资年度计划、政府投资项目审批和实施以及监督检查的信息应当依法公开。 | — | 5个工作日
8 |  |  | 技术审查 |  | — | 15个工作日
9 | 梅州市发展和改革局 | 政府投资项目（初步设计概算审批） | 公示 | 《政府投资条例》第十一条、第三十条相关规定，对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，投资主管部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。政府投资年度计划、政府投资项目审批和实施以及监督检查的信息应当依法公开。 | — | 5个工作日
10 |  |  | 技术审查 |  |  | 15个工作日
11 | 梅州市应急管理局 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 专家评审 | （一）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十二条； （二）《广东省应急管理厅危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（粤应急规〔2023〕2 号）第二条、第十四条。 | 45个工作日 | 15个工作日 | 1.需要提交安全条件审查的建设项目有：本行政区域内下列建设单位，新建、改建、扩建危险化学品生产（含试验性生产）、储存的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目（包括石油、天然气和危险化学品长输管道建设项目及纳入危险化学品安全使用许可的化工建设项目。包括：（一）危险化学品生产企业；（二）从事危险化学品经营（包括仓储经营）且有储存设施（无论储存的危险化学品数量是否构成重大危险源的设施）的企业；（三）纳入危险化学品安全使用许可的化工企业；（四）石油、天然气和危险化学品长输管道企业；（五）伴有危险化学品产生的化工企业；（六）危险化学品储存量构成重大危险源的化工企业。 2.建设单位整改现场核查发现的有关问题和修改申请文件、资料所需时间不计算在本条规定的期限内。
12 | 梅州市应急管理局 | 建设项目安全设施设计审查 | 专家评审 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第36号发布，国家安全监督管理总局令第77号修改）第七条、第十三条、第十六条 | 20个工作日 | 15个工作日 | 1.需要提交审查的建设项目有：非煤矿矿山建设项目；生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目；生产、储存烟花爆竹的建设项目；金属冶炼建设项目。 2.建设单位整改现场核查发现的有关问题和修改申请文件、资料所需时间不计算在本条规定的期限内。
13 | 梅州市水务局 | 水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批 | 技术审查（专家评审） | 依 据 ： 《水利部关于加强非防洪建设项目洪水影响评价工作的通知》（水汛〔２０１７〕３５９号）第五点各级水行政主管部门、各流域机构要按照《行政许可法》的要求视情简化程序，减少环节，优质高效地开展非防洪建设项目洪水影响评价报告审批工作。非防洪建设项目洪水影响评价报告审批前应组织专家开展技术审查，提出审查意见。 | 无 | 40个工作日
14 | 梅州市水务局 | 水利工程初步设计文件审批 | 技术审查（专家评审） | 依 据1 ：《政府投资条例》第十一条 投资主管部门或者其他有关部门应当根据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、产业政策等，从下列方面对政府投资项目进行审查，作出是否批准的决定：（三）初步设计及其提出的投资概算是否符合可行性研究报告批复以及国家有关标准和规范的要求；对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，投资主管部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。 依 据2: 参照《广东省水利基建项目建设管理若干规定（试行）》第八条（三）技术审查：经技术检查，需要补充资料的项目，审查单位应在10个工作日内一次性发出要求补充论证的书面意见，并抄送主管处和厅分管总工；在40个工作日内（不含补充论证时间）技术审查单位提出正式书面审查意见送主管处。 依 据3 .《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令 第 412 号公布，国务院令第 671 号修正）第 172 项 依 据4.《广东省建设工程勘察设计管理条例》第十九条 依 据5. 《水利工程建设程序管理暂行规定》（2017 年水利部令第 49 号修改） 第七条 | 无 | 40个工作日
15 | 梅州市水务局 | 洪水影响评价审批 | 技术审查（专家评审） | 依 据 ： 《水利部关于加强非防洪建设项目洪水影响评价工作的通知》（水汛〔2017〕359号）第五点 各级水行政主管部门、各流域机构要按照《行政许可法》的要求视情简化程序，减少环节，优质高效地开展非防洪建设项目洪水影响评价报告审批工作。非防洪建设项目洪水影响评价报告审批前应组织专家开展技术审查，提出审查意见。 | 无 | 30个工作日
16 | 梅州市水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 技术审查（专家评审） | 《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年1月17日水利部令第53号发布） 第十三条 水行政主管部门审批水土保持方案报告书，应当自受理申请之日起10个工作日内作出行政许可决定。10个工作日内不能作出决定的，经审批部门负责人批准，可以延长10个工作日，并将延长期限的理由告知申请人。 水行政主管部门可以组织技术评审机构对水土保持方案报告书进行技术评审。技术评审费用由审批部门承担并按照有关规定纳入部门预算。技术评审所需时间不计算在本条第一款规定的期限内，但不得超过30个工作日。 | 无 | 30个工作日
17 | 梅州市水务局 | 水利工程管理范围内的生产经营活动审批 | 技术审查（专家评审） | 依 据 ： 《水利部关于加强非防洪建设项目洪水影响评价工作的通知》（水汛〔２０１７〕３５９号）第五点各级水行政主管部门、各流域机构要按照《行政许可法》的要求视情简化程序，减少环节，优质高效地开展非防洪建设项目洪水影响评价报告审批工作。非防洪建设项目洪水影响评价报告审批前应组织专家开展技术审查，提出审查意见。 | 无 | 35个工作日
18 | 梅州市水务局 | 城市建设填堵水域、废除围堤审核 | 技术审查（专家评审） | 依 据 ： 《水利部关于加强非防洪建设项目洪水影响评价工作的通知》（水汛〔２０１７〕３５９号）第五点各级水行政主管部门、各流域机构要按照《行政许可法》的要求视情简化程序，减少环节，优质高效地开展非防洪建设项目洪水影响评价报告审批工作。非防洪建设项目洪水影响评价报告审批前应组织专家开展技术审查，提出审查意见。 | 无 | 40个工作日
19 | 梅州市水务局 | 河道管理范围内有关活动（含临时占用）审批 | 技术审查（专家评审） | 依 据 ： 《水利部关于加强非防洪建设项目洪水影响评价工作的通知》（水汛〔２０１７〕３５９号）第五点各级水行政主管部门、各流域机构要按照《行政许可法》的要求视情简化程序，减少环节，优质高效地开展非防洪建设项目洪水影响评价报告审批工作。非防洪建设项目洪水影响评价报告审批前应组织专家开展技术审查，提出审查意见。 | 无 | 30个工作日
20 | 梅州市水务局 | 取水许可 | 技术审查（专家评审） | 依据：《取水许可管理办法》（水利部令第34条）第九条 县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构应当组织有关专家对建设项目水资源论证报告书进行审查，并提出书面审查意见，作为审批取水申请的技术依据。 | 无 | 20个工作日
21 | 梅州市水务局 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 技术审查（专家评审） | 1.《广东省水利工程管理条例》（2020年修正）第二十五条； 2.《占用农业灌溉水源、灌排工程设施补偿办法》（水政资〔1995〕457号印发，水利部令第46号修改）第六条 | 无 | 30个工作日
22 | 梅州市水务局 | 滩涂开发利用方案审核 | 技术审查（专家评审） | 依 据 ： 《水利部关于加强非防洪建设项目洪水影响评价工作的通知》（水汛〔２０１７〕３５９号）第五点各级水行政主管部门、各流域机构要按照《行政许可法》的要求视情简化程序，减少环节，优质高效地开展非防洪建设项目洪水影响评价报告审批工作。非防洪建设项目洪水影响评价报告审批前应组织专家开展技术审查，提出审查意见。 | 无 | 30个工作日
23 | 市气象 | 雷电防护装置设计审核 | 书面核查,专家评审,技术审查,其他/其他审查方式 | 中国气象局令第37号第五条雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格的，不得施工。雷电防护装置未经竣工验收或者竣工验收不合格的，不得交付使用 | — | 5个工作日不计入承诺时限
24 | 市气象 | 雷电防护装置竣工验收 | 实地核查,检验、检测、检疫、鉴定、考试、考核 | 中国气象局令第37号第五条雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格的，不得施工。雷电防护装置未经竣工验收或者竣工验收不合格的，不得交付使用 | — | 委托检测（特殊流程：审批部门委托雷电防护装置检测机构进行竣工检测5个工作日：不计入承诺时限）。 现场核验（特殊流程：现场验收人员对申报项目进行现场核验，出具现场验收意见3个工作日或根据各地联合验收要求执行,不计入承诺时限）
25 | 梅州市民族宗教事务局 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 现场核验/听取利害关系人意见 | 根据《行政许可法》第四章第二节第三十四条：行政机关应当对申请人提交的申请材料进行审查。申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定。根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进行核实的，行政机关应当指派两名以上工作人员进行核查。 | 60个工作日 | 20个工作日 | 此事项的特殊程序环节为省统筹要素
26 | 梅州市住房和城乡建设局 | 占用城市绿地审批 | 专家论证、公示公告、报市政府批准 | 《广东省城市绿化条例》第三章第二十五条 | 45 | 35
27 | 梅州市住房和城乡建设局 | 砍伐、迁移城市树木 | 专家论证、公示公告 | 《广东省城市绿化条例》第三章第二十七条 | 25 | 20
28 | 梅州市住房和城乡建设局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 技术审查、专家审查 | 1.《中华人民共和国消防法（2021年修订）》（中华人民共和国主席令第八十一号）第十、十一、十二条 2.《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）第十五条 3.《中共广东省委机构编制委员会办公室关于建设工程消防设计审查验收职责划转核增省市住房城乡建设部门行政编制的通知》（粤机编办发〔2019〕35号） 第一段 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十二条 消防设计审查验收主管部门应当自受理消防设计审查申请之日起十五个工作日内出具书面审查意见。依照本规定需要组织专家评审的，专家评审时间不超过二十个工作日。 | 不超过20个工作日 | 对《消防法》以及住房城乡建设部规定的特殊建设工程进行消防设计审查。其中市负责市本级特殊建设工程消防设计审查，各县（市、区）建设行政主管部门负责其行政区域内的特殊建设工程消防设计审查。
29 | 梅州市自然资源局 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 公示公告 | 按照《广东省城乡规划条例》有关规定，在作出许可或者审批决定前，应当将许可或者审批内容、申请人和利害关系人享有的权利等事项在政府网站、建设项目现场进行公示，公示时间不得少于十日。 | 10个自然日 | 10个自然日
30 | 梅州市自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发（试点）（签订合同和申请新发建设用地规划许可证） | 公示 | 《广东省城乡规划条例》第二十九条：规划许可或者审批机关作出许可或者审批决定前，应当将许可或者审批内容、申请人和利害关系人享有的权利等事项在政府网站、建设项目现场进行公示，公示时间不得少于十日。 | 10个自然日 | 10个自然日
|  |  | 听证 | 《中华人民共和国行政许可法》第四章第四节第四十七条：行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的，行政机关应当在二十日内组织听证。 | 25个工作日 | 25个工作日
31 | 梅州市自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发（试点）（申请变更） | 公示 | 《广东省城乡规划条例》第二十九条：规划许可或者审批机关作出许可或者审批决定前，应当将许可或者审批内容、申请人和利害关系人享有的权利等事项在政府网站、建设项目现场进行公示，公示时间不得少于十日。 | 10个自然日 | 10个自然日
|  |  | 听证 | 《中华人民共和国行政许可法》第四章第四节第四十七条：行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的，行政机关应当在二十日内组织听证。 | 25个工作日 | 25个工作日
32 | 梅州市自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发（试点）（申请补办） | 公示 | 《广东省城乡规划条例》第二十九条：规划许可或者审批机关作出许可或者审批决定前，应当将许可或者审批内容、申请人和利害关系人享有的权利等事项在政府网站、建设项目现场进行公示，公示时间不得少于十日。 | 10个自然日 | 10个自然日
|  |  | 听证 | 《中华人民共和国行政许可法》第四章第四节第四十七条：行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的，行政机关应当在二十日内组织听证。 | 25个工作日 | 25个工作日
33 | 梅州市自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发（试点）（申请新发建设用地规划许可证和划拨决定书） | 梅州市建设用地审批（审核）领导小组会审 | 《梅州市建设用地审批（审核）领导小组会审制度（试行）》第七条：市本级范围需召开市建设用地审批（审核）领导小组会审会议的，土地供应方案先经过市国土资源局局长办公会讨论后，提交领导小组办公室审查并提出召开会审会议的意见，经市政府主要领导和分管领导同意后召开会审会议。 |  | 180个自然日 | 由于须由市领导召集会议，会议时间难以确定。
|  |  | 市政府常务会 | 《梅州市建设用地审批（审核）领导小组会审制度（试行）》第十条（三）：同一批次同一用途供地面积达到50亩（含50亩）以上的国有土地使用权供地方案通过会审后，须提交市政府常务会议审议通过方可办理供地手续，其中同一批次同一用途供地面积达到100亩（含100亩）以上的，必须提交市委常委会决策后方能办理供地手续。 |  | 180个自然日 | 由于须由市领导召集会议，会议时间难以确定。
|  |  | 市委常委会 | 《梅州市建设用地审批（审核）领导小组会审制度（试行）》第十条（三）：同一批次同一用途供地面积达到50亩（含50亩）以上的国有土地使用权供地方案通过会审后，须提交市政府常务会议审议通过方可办理供地手续，其中同一批次同一用途供地面积达到100亩（含100亩）以上的，必须提交市委常委会决策后方能办理供地手续。 |  | 180个自然日 | 由于须由市领导召集会议，会议时间难以确定。
|  |  | 公示 | 《广东省城乡规划条例》第二十九条：规划许可或者审批机关作出许可或者审批决定前，应当将许可或者审批内容、申请人和利害关系人享有的权利等事项在政府网站、建设项目现场进行公示，公示时间不得少于十日。 | 10个自然日 | 10个自然日
|  |  | 听证 | 《中华人民共和国行政许可法》第四章第四节第四十七条：行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的，行政机关应当在二十日内组织听证。 | 25个工作日 | 25个工作日
34 | 梅州市自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发（试点）（申请注销） | 公示 | 《广东省城乡规划条例》第二十九条：规划许可或者审批机关作出许可或者审批决定前，应当将许可或者审批内容、申请人和利害关系人享有的权利等事项在政府网站、建设项目现场进行公示，公示时间不得少于十日。 | 10个自然日 | 10个自然日
|  |  | 听证 | 《中华人民共和国行政许可法》第四章第四节第四十七条：行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的，行政机关应当在二十日内组织听证。 | 25个工作日 | 25个工作日
35 | 梅州市自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发（试点）（以集体（流转、留用）方式申请新发建设用地规划许可证） | 梅州市建设用地审批（审核）领导小组会审 | 《梅州市建设用地审批（审核）领导小组会审制度（试行）》第七条：市本级范围需召开市建设用地审批（审核）领导小组会审会议的，土地供应方案先经过市国土资源局局长办公会讨论后，提交领导小组办公室审查并提出召开会审会议的意见，经市政府主要领导和分管领导同意后召开会审会议。 |  | 180个自然日 | 由于须由市领导召集会议，会议时间难以确定。
|  |  | 市政府常务会 | 《梅州市建设用地审批（审核）领导小组会审制度（试行）》第十条（三）：同一批次同一用途供地面积达到50亩（含50亩）以上的国有土地使用权供地方案通过会审后，须提交市政府常务会议审议通过方可办理供地手续，其中同一批次同一用途供地面积达到100亩（含100亩）以上的，必须提交市委常委会决策后方能办理供地手续。 |  | 180个自然日 | 由于须由市领导召集会议，会议时间难以确定。
|  |  | 市委常委会 | 《梅州市建设用地审批（审核）领导小组会审制度（试行）》第十条（三）：同一批次同一用途供地面积达到50亩（含50亩）以上的国有土地使用权供地方案通过会审后，须提交市政府常务会议审议通过方可办理供地手续，其中同一批次同一用途供地面积达到100亩（含100亩）以上的，必须提交市委常委会决策后方能办理供地手续。 |  | 180个自然日 | 由于须由市领导召集会议，会议时间难以确定。
|  |  | 公示 | 《广东省城乡规划条例》第二十九条：规划许可或者审批机关作出许可或者审批决定前，应当将许可或者审批内容、申请人和利害关系人享有的权利等事项在政府网站、建设项目现场进行公示，公示时间不得少于十日。 | 10个自然日 | 10个自然日
|  |  | 听证 | 《中华人民共和国行政许可法》第四章第四节第四十七条：行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的，行政机关应当在二十日内组织听证。 | 25个工作日 | 25个工作日
36 | 梅州市自然资源局 | 建设工程规划类许可证核发（市政类） | 专家评审 | 依据：《梅州市自然资源局规划建设科专家论证会会议制度》五、会议时间及其他事项（一）专家会议根据项目进度需求随时召开。 | 3个工作日 | 3个工作日
|  |  | 局长办公会 | 依据：《局长办公会议制度》一、会议时间 局长办公会议原则上每周一上午召开，因工作需要可以随时召开。 | 5个工作日 | 5个工作日
|  |  | 批前公示 | 依据：《广东省城乡规划条例》 第二十九条：规划许可或者审批机关作出许可或者审批决定前，应当将许可或者审批内容、申请人和利害关系人享有的权利等事项在政府网站、建设项目现场进行公示，公示时间不得少于十日。 住房城乡建设部关于印发《关于城乡规划公开公示的规定》的通知（建规[2013]166号）第二十条“（一）经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图及其变更批前公示时间应当不少于七日（工作日）。” | 10个自然日（7个工作日） | 10个自然日（7个工作日）
|  |  | 听证 | 依据 ：《中华人民共和国行政许可法》第四章第四节第四十七条：行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的，行政机关应当在二十日内组织听证。 | 25个工作日 | 25个工作日
|  |  | 专委会 | 依据：梅市府【2021】17号梅州市人民政府关于印发梅州市国土空间规划委员会章程的通知第三章议事制度第九条（三）“市规委会会议原则上每两个月召开一次，具体时间由主任委员确定。如遇特殊情况，也可由主任委员临时决定召开” | 60个工作日（专委会或规委会审议通过后，7个工作日办结） | 60个工作日（专委会或规委会审议通过后，7个工作日办结）
规委会
37 | 梅州市自然资源局 | 建设工程验线（市政类） | 现场勘验 | 依据 ：《广东省城乡规划条例》 第四十五条：建设工程开工前，建设单位或者个人应当委托具有相应测绘资质的单位放线，并向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省人民政府指定的镇人民政府申请验线。 城乡规划主管部门或者省人民政府指定的镇人民政府应当自受理申请之日起七个工作日内进行验线。 未经验线，建设工程不得开工。 | 7个工作日 | 7个工作日
38 | 梅州市自然资源局 | 建设工程规划条件核实合格证核发（市政类) | 现场勘验 | 依据： 《广东省城乡规划条例》 第四十六条：建设工程竣工后，建设单位或者个人应当持建设工程规划许可证、建设工程验线证明文件以及具有相应测绘资质的单位出具的测绘报告等材料，向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省人民政府指定的镇人民政府申请规划条件核实。 依据： 《中华人民共和国行政许可法》第三十四条 内容是：行政机关应当对申请人提交的申请材料进行审查。 申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定。 根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进行核实的，行政机关应当指派两名以上工作人员进行核查。 | 15个工作日 | 15个工作日
39 | 梅州市自然资源局 | 建设工程规划类许可证核发（建筑类） | 专家评审 | 《梅州市自然资源局规划建设科专家论证会会议制度》五、会议时间及其他事项（一）专家会议根据项目进度需求随时召开。 | 3个工作日 | 3个工作日
|  |  | 局长办公会 | 《局长办公会议制度》一、会议时间 局长办公会议原则上每周一上午召开，因工作需要可以随时召开。 | 5个工作日 | 5个工作日
|  |  | 批前公示 | 《广东省城乡规划条例》第二十九条 内容是：规划许可或者审批机关作出许可或者审批决定前，应当将许可或者审批内容、申请人和利害关系人享有的权利等事项在政府网站、建设项目现场进行公示，公示时间不得少于十日。 住房城乡建设部关于印发《关于城乡规划公开公示的规定》的通知（建规[2013]166号）第二十条“（一）经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图及其变更批前公示时间应当不少于七日。 | 10 个自然日（7个工作日） | 10 个自然日（7个工作日）
|  |  | 听证 | 《中华人民共和国行政许可法》第四章第四节第四十七条：行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的，行政机关应当在二十日内组织听证。 | 25个工作日 | 25个工作日
|  |  | 专委会 | 梅市府【2021】17号梅州市人民政府关于印发梅州市国土空间规划委员会章程的通知第三章议事制度第九条（三）“市规委会会议原则上每两个月召开一次，具体时间由主任委员确定。如遇特殊情况，也可由主任委员临时决定召开” | 60个工作日（专委会或规委会审议通过后，7个工作日办结） | 60个工作日（专委会或规委会审议通过后，7个工作日办结）
规委会
40 | 梅州市自然资源局 | 建设工程验线 | 现场勘验 | 《广东省城乡规划条例》第四十五条 内容是：建设工程开工前，建设单位或者个人应当委托具有相应测绘资质的单位放线，并向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省人民政府指定的镇人民政府申请验线。城乡规划主管部门或者省人民政府指定的镇人民政府应当自受理申请之日起七个工作日内进行验线。未经验线，建设工程不得开工。 | 7个工作日 | 7个工作日
41 | 梅州市自然资源局 | 建设工程规划条件核实确认书核发 | 现场勘验 | 1、《广东省城乡规划条例》第四十六条 内容是：建设工程竣工后，建设单位或者个人应当持建设工程规划许可证、建设工程验线证明文件以及具有相应测绘资质的单位出具的测绘报告等材料，向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省人民政府指定的镇人民政府申请规划条件核实。 2、《中华人民共和国行政许可法》第三十四条 内容是：行政机关应当对申请人提交的申请材料进行审查。 申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定。 | 15个工作日 | 15个工作日
42 | 梅州市生态环境局 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批 | 专家评审、现场核查 | 专家评审、现场核查环境法定依据：《入河排污口监督管理办法》第五条 | 10个工作日 | 10个工作日 | 原事项名称：入河排污口设置审核
43 | 梅州市生态环境局 | 建设项目环境影响报告表审批 | 公示公告、专家评审（技术评估）、听证 | 一、受理公告环节法定依据：1.《中华人民共和国环境保护法》第五十四条第二款；2.《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条 ；3. 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）第二十二条。二、技术评估环节法定依据：《建设项目环境保护管理条例》第九条第三款；三、审批前公示法定依据：1.《中华人民共和国保护法》第五十四条第二款；2.《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条；3.《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第二十三条；四、听证：（视实际业务情况开展）《中华人民共和国环境影响评价法》第二十一条第一款 | 1.25个工作日（不需听证）2.45个工作日（需听证） | 1.25个工作日（不需听证）2.45个工作日（需听证）
44 | 梅州市生态环境局 | 建设项目环境影响报告书审批 | 公示公告、专家评审（技术评估）、听证 | 一、受理公告环节法定依据：1.《中华人民共和国环境保护法》第五十四条第二款；2.《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条 ；3. 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）第二十二条。二、技术评估环节法定依据：《建设项目环境保护管理条例》第九条第三款；三、审批前公示法定依据：1.《中华人民共和国保护法》第五十四条第二款；2.《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条；3.《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第二十三条；四、听证：（视实际业务情况开展）《中华人民共和国环境影响评价法》第二十一条第一款 | 1.35个工作日（不需听证）2.55个工作日（需听证） | 1.35个工作日（不需听证）2.55个工作日（需听证）
“特殊程序”，是指符合《行政许可法》第四十五条规定的“听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审”8类程序，以及其他相关法律、法规、部门规章和部门行政规范性文件规定的，在审批服务办结前由审批服务部门实施的特定程序。主要包括技术审查、会议审查、专家审查、公示公告、现场核验、听证等，不包括建设单位补齐补正申请材料、现场整改、自行委托中介服务、审批服务部门内部流转、审签等环节。