## 质量
2024年质量月暨国庆期间安全检查发现问题一览表
序号 | 检查时间 | 受检单位 | 受检项目名称 | 项目责任单位、负责人 | 发现的隐患问题 | 备注
1 | 2024-09-26 | 梅县区住房和城乡建设局 | 梅县区福东园-云山诗意建设项目住宅（自编号：B2、B3） | 建设单位：梅州世纪城企业管理有限公司 项目负责人：赖斯蓉 施工单位：广东尚华建筑工程有限公司 项目负责人：张春青 监理单位：深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 总监理工程师：杨新龙 | 安全方面： 1.主要通道、进出道路未进行硬化处理。 2.首层主要出入口未设置安全防护棚。 3.三层模板支撑个别采用外架立杆受力，部分梁底立杆采用扣件受力，与方案不符。 4.专职安全员（谢莹、林佳玉）及专监等主要管理人员无8月和9月实名制打卡记录。 5.楼梯临边防护未及时设置，滞后现场进度。 6.A1栋17层施工升降机通道两侧防护不到位，未设置楼层标识，17层施工用电未设置开关箱。 7.部分施工用电配电箱，开关箱处有灌木、杂草，灭火器配置不足。
2 | 2024-09-26 | 梅县区住房和城乡建设局 | 梅县区福东园-云山诗意建设项目住宅（自编号：B2、B3） | 建设单位：梅州世纪城企业管理有限公司 项目负责人：赖斯蓉 施工单位：广东尚华建筑工程有限公司 项目负责人：张春青 监理单位：深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 总监理工程师：杨新龙 | 质量方面： 1.现场标准养护设施不符合规范要求。 2.现场未留置砼同条件养护试块。 3.地下室顶板后浇带支模体系未独立搭设，且已拆除，形成悬臂结构受力。 4.抽查三层梁板钢筋制安（B3栋）：楼梯钢筋锚入梁支座锚固长度不足；梁集中力处两侧密箍数量不足；电梯井LL40梁钢筋绑扎未能有效保证截面尺寸。 5.桩基础检测数据未及时上传市检测监管平台。 6.未提供质量教育培训考核资料；未提供样板引路方案。 7.未提供混凝土氯离子含量检测报告。 8.应急照明预埋线管，火灾自动报警系统预埋线管未按设计要求采用SC管（现场采用PC管）。
3 | 2024-09-27 | 平远县住房和城乡建设局 | 平远新供销天润粮食仓储物流基地项目（一期） | 建设单位：平远新供销天润粮油有限公司 项目负责人：刘桂宗 施工单位：中建三局集团有限公司 项目负责人： 陈亚东 监理单位：广东文宇工程顾问有限公司 总监理工程师：陈洪波 | 安全方面： 1.塔吊机前漏保参数偏大（75mA），塔吊监控系统未安装。 2.箱内结线端子排露线。 3.机械设备进场报验管理不严，有缺漏，汽车吊未编制方案，无租赁合同，证件不全。 4.1#粮仓一层高支模斜杆未按方案设置。 5.外架挡脚板设置不足，剪刀撑未设置到顶，局部脚手板未满铺，脚手架离墙间距过大。
4 | 2024-09-27 | 平远县住房和城乡建设局 | 平远新供销天润粮食仓储物流基地项目（一期） | 建设单位：平远新供销天润粮油有限公司 项目负责人：刘桂宗 施工单位：中建三局集团有限公司 项目负责人： 陈亚东 监理单位：广东文宇工程顾问有限公司 总监理工程师：陈洪波 | 质量方面： 1.广东吉嘉工程质量检测有限公司的检验报告上未见广东省防伪监管标识码。 2.2#仓天面砼同条件养护试块放置位置不符合要求。
5 | 2024-09-27 | 梅江区住房和城乡建设局 | 珠宝产业园标准厂房及配套基础设施建设项目30亩地块1#厂房 | 建设单位：广东梅江控股集团有限公司 项目负责人：谢铮梁 施工单位：广州机施建设集团有限公司 项目负责人： 林水志 监理单位：广东华工工程建设监理有限公司 总监理工程师：袁绍祥 | 安全方面： 1.地下室未设置照明（采用安全电压），钢筋加工场加工设备无防护棚，脚手架上敷设导线。 2.塔吊使用可调漏电开关。 3.11.9m超高大支模方案针对性不强，未注明连墙件、剪刀撑设置方法。搭设高度4.5m支模未按方案搭设。 4.脚手架局部脚手板离墙间距过大，首步架连墙杆局部未设置，门洞做法不规范。 5.未设置消防水源，灭火器数量不足。 6.电梯井临边防护不严。 | 发出不良行为扣分通知书1份扣10份
6 | 2024-09-27 | 梅江区住房和城乡建设局 | 珠宝产业园标准厂房及配套基础设施建设项目30亩地块1#厂房 | 建设单位：广东梅江控股集团有限公司 项目负责人：谢铮梁 施工单位：广州机施建设集团有限公司 项目负责人： 林水志 监理单位：广东华工工程建设监理有限公司 总监理工程师：袁绍祥 | 质量方面： 1.四层楼面上未见梁及柱砼同条件养护试块。 2.五层梁（C-D/C-E～C-15轴）底筋锚固长度不足。 3.未组织地基基础分部验收。
7 | 2024-09-29 | 大埔县住房和城乡建设局 | 梅州市博富能科技有限公司宿舍楼建设项目 | 建设单位：梅州市博富能科技有限公司 项目负责人：赖永东 施工单位：广东启琛建筑工程有限公司 项目负责人：张志金 监理单位：广东宏茂建设管理有限公司 总监理工程师：幸敏华 | 安全方面： 1.首层主出入口未完善双层安全防护棚。 2.工地与四周既有建筑未严格分隔，部分材料堆场与四周既有建筑过近。 3.楼梯边未及时设置防护栏杆。 4.模板支撑（三层）搭设混乱，楼梯边梁采用单立杆受力；轮扣架体顶部自由端过大。 5.外架首步架体局部未设置连墙件，顶部架体搭设过快，超过最上层连墙件2步。 6.未设置实名制系统。 7.一级箱箱体严重锈蚀，重复接地不符合要求；存在施工用电线路沿外架敷设现象；施工电箱处未配备灭火器。
8 | 2024-09-29 | 大埔县住房和城乡建设局 | 梅州市博富能科技有限公司宿舍楼建设项目 | 建设单位：梅州市博富能科技有限公司 项目负责人：赖永东 施工单位：广东启琛建筑工程有限公司 项目负责人：张志金 监理单位：广东宏茂建设管理有限公司 总监理工程师：幸敏华 | 质量方面： 1.平板载荷试验报告无省级防伪监管标识码、市级二维码。 2.未提供混凝土氯离子含量检测报告。 3.未提供混凝土同条件试件累计养护温度记录。 4.未实施广东省质量安全手册实施细则。 5.现场标准养护设施未使用，抽查二层梁板柱未留置同条件养护试块。 6。未按设计要求预埋预留防雷接地检测点。