## 梅州市2017年中心镇、重点镇“六个一”项目建设情况表
附件
梅州市中心镇“六个一”项目清单
序号 | 项目类别 | 具体项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元） | 建设起 止年限 | 2017年工作任务 （计划投资额、 形象进度等） | 牵头单位 | 责任 单位
一 | 梅县区 |  |  | 573704
（一） | 雁洋中心镇建设项目 |  |  | 217430
其中 | 一个能落地的规划 | 总体规划、控制性详细规划、产业区规划编制 | 雁洋镇188平方公里总体规划、雁洋镇9平方公里核心区控制性详细规划、雁洋镇92.26平方公里产业区规划 | 680 | 2016—2017 | 完成编制 | 市城乡规划局 | 梅县区 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 新城产业建设用地储备 | 雁中村、雁下村、松坪村共5个地块212亩，对坑村地块258亩（市政府储备用地） | 8500 | 2017—2022 | 启动储备工作 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 综合管廊 | 长18公里 | 107900 | 2017—2022 | 启动建设 | 市住房城乡建设局
|  | 环镇路 | 长9公里 |  | 2017—2022 | 启动建设 | 市公路局
|  | 雁洋镇小学 | 占地2.54万平方米 |  | 2017—2022 | 启动建设 | 市教育局
|  | 污水处理厂 | 占地2.6万平方米 |  | 2017—2022 | 启动建设 | 市水务局
|  | 绿道慢行系统 | 长40公里 |  | 2017—2022 | 启动建设 | 市住房城乡建设局
|  | 雁洋镇医院 | 占地3.44万平方米 |  | 2017—2022 | 规划方案及完成土地调规、报批手续 | 市卫生计生局
| 一个绿色宜居的住宅小区 | 中国收藏文化示范基地二期“御园” | 占地24451平方米，规划住宅178套 | 37000 | 2017—2019 | 启动建设 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 中国收藏文化示范基地旅游商业街 | 占地54603平方米，包含九馆一中心大观博物馆群和商业店铺 | 63000 | 2016—2017 | 基本完成建设 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 政务中心改造提升 | 推进现有政务中心的“一站式”服务提升为“一门式”服务，由“多窗受理”变成“一窗受理”，29个村级公共服务站建成开放，确保群众办事更方便、快捷 | 350 | 2016—2017 | 完成建设 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
（二） | 畲江中心镇建设项目 |  |  | 208174
其中 | 一个能落地的规划 | 规划编制 | 畲江镇总体规划、控制性详规；“一江两岸”水景观提升规划 | 345 | 2017 | 计划投资345万元，完成规划编制 | 市城乡规划局 | 梅县区 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 建设用地储备 | 储备用地占地363亩（配套园区综合服务项目储备用地） | 3000 | 2017—2020 | 完成征地拆迁工作 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 畲江医院迁建工程 | 占地53.7亩 | 20000 | 2016—2022 | 完成主体建设，继续推进各项附属工程建设 | 市卫生计生局
|  | 畲江中心小学扩建工程 | 占地40亩 | 3200 | 2016—2022 | 完成主体建设，推进附属工程建设，于2017年秋季交付使用 | 市教育局
|  | 二期污水处理厂 | 新建二期污水处理厂 | 500 | 2016—2017 | 完成建设并投入使用 | 市水务局
|  | 三期污水处理厂 | 占地7亩 | 1000 | 2016—2022 | 启动建设，目前正处于规划设计阶段
|  | X968线改造 | 改造3.2公里 | 576 | 2016—2022 | 启动建设，目前正处于规划、立项阶段 | 市交通运输局
|  | X023线圩镇至镇小改造工程 | 1.5公里改造工程 | 260 | 2016—2017 | 完成主体及附属工程建设 | 市交通运输局
|  | 芦陂桥建设工程 | 新建芦陂桥 | 183 | 2017 | 完成建设 | 市交通运输局
|  | 国道G206线梅城至畲江段改线工程 | 一级路29.6公里 | 153945 | 2016—2018 | 完成项目主体工程，计划完成投资额40000万元 | 市公路局
|  | 高速公路出口沿线景观提升 | 沿线绿化、水沟和外立面提升改造等景观提升 | 1000 | 2017—2018 | 推进沿线绿化、水沟和外立面改造等景观提升 | 市农业局
|  | “一江两岸”水景观建设工程 | 1平方公里“一江两岸”水景观 | 20000 | 2016—2022 | 总投资2亿元，2017年计划投资0.8亿元，建设1平方公里“一江两岸”水景观、外立面提升工程 | 市住房城乡建设局
|  | 老圩、黄竹沥电排站建设 | 新建老圩、黄竹沥电排站 | 1565 | 2017 | 完成建设并投入使用 | 市水务局
其中 | 一个绿色家居的住宅小区 | 新农村建设项目 | 占地27亩，规划住宅200单元 | 1000 | 2016—2019 | 启动建设 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局 | 梅县区 人民政府
| 一条聚人气的特色商业街 | 圩镇主街道 | 主街道及外立面提升改造 | 1500 | 2017—2019 | 启动建设 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 政务中心改造提升 | 推进现有政务中心的“一站式”服务提升为“一门式”服务，由“多窗受理”变成“一窗受理”，25个村级公共服务站建成开放，确保群众办事更方便、快捷 | 100 | 2016—2017 | 完成建设 | 市财政局、市行政服务中心、市经济和信息化局、市民政局
（三） | 松源中心镇建设项目 |  |  | 148100
其中 | 一个能落地的规划 | 总体规划和控制性详细规划 | 全镇总体规划和中心区详细规划 | 300 | 2016—2017 | 完成编制 | 市城乡规划局
| 一批城镇建设用地 | 城镇扩容提质建设用地 | 彩山村180亩储备地 | 2000 | 2017—2019 | 启动征地 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 彩山森林公园 | 建设登山道路及健身运动器材 | 3000 | 2017—2019 | 完成规划设计 | 市住房城乡建设局、市体育局
|  | 省道223线梅县松源至松口段公路改建工程 | 路基、路面、桥涵等 | 79500 | 2016—2019 | 完成征地 | 市公路局
|  | 径口—黄坑—蕉岭公路扩建 | 公路提升改造、扩建 |  | 2018—2020 |  | 市交通局
|  | 污水处理厂 | 完善圩镇污水处理设备设施 |  | 2018—2019 |  | 市水务局
|  | 圩镇供水扩容 | 圩镇供水扩容 | 5000 | 2017—2019 | 完成管网规划论证 | 市水务局
|  | 红色纪念馆 | 松源红色文化资源保护 | 2000 | 2017—2019 | 完成规划设计 | 市文广新局
|  | 农贸市场 | 建设一到两个农贸市场 | 3000 | 2018—2020 |  | 市住房城乡建设局
|  | 圩镇人居环境提升改造工程 | 环境卫生等综合整治 | 3000 | 2016—2020 | 卫生整治 | 市住房城乡建设局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 客家传奇小镇 | 建设富有客家传奇特色、集休闲、度假、养生于一体的客家传奇小镇项目选址于松源宜康医院对面，规划用地349亩 | 30000 | 2016—2019 | 完成规划设计及征地 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
其中 | 一条聚人气的特色商业街 | 客家传奇小镇风情街 | 占地50亩，建设商铺等 | 20000 | 2017—2019 | 完成规划设计及征地 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局 | 梅县区 人民政府
| 一个便民利商的政务中心 | 政务中心改造提升 | 推进现有政务中心的“一站式”服务提升为“一门式”服务，由“多窗受理”变成“一窗受理”，23个村级公共服务站建成开放，确保群众办事更方便、快捷 | 300 | 2016—2018 | 完成各村的服务站点 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济信息化局、市民政局
二 | 兴宁市 |  |  | 116650
（一） | 罗浮中心镇建设项目 |  |  | 11090
其中 | 一个能落地的规划 | 罗浮镇中心镇总体规划 | 罗浮镇总体规划修编 | 40 | 2017年底 | 罗浮镇总体规划局部修编已于2017年3月23日召开的兴宁市规委会讨论通过，广东省城乡规划设计院工作组已于4月中旬进驻我镇并完成初期现场调研工作 | 市城乡规划局 | 兴宁市 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 罗浮镇建设用地储备项目 | 项目拟选址在兴宁市华威化工实业有限公司的生产车间旧厂址内，占地面积约50亩 | 1500 | 2017—2020 | 正在调规及申请用地中 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 罗浮镇卫生院 | 在罗浮镇卫生院旧址兴建新院，占地面积6460.4平方米，计划兴建一幢占地788.7平方米，建筑面积1577.4平方米的住院综合楼及部分基础设施建设 | 800 | 2017—2018 | 已建有门诊楼，正在准备建设住院楼及配套设施的完善工作 | 市卫生计生局
|  | 铜鼓寨森林公园建设 | 计划建设完成平安塔、罗浮镇森林防火指挥台、公园值班室、森林广场建设 | 1000 | 2017—2018 | 铜鼓寨森林公园平安塔、聚福寺、罗浮镇森林防火瞭望台主体已完工,观景文化长廊及文化广场正在建设中 | 市住房城乡建设局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 罗浮镇司城小区（暂定） | 项目拟选址为兴宁市华威化工实业有限公司的生产车间旧厂址，占地面积约50亩 | 4000 | 2017—2020 | 正在调规及申请用地中 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 罗浮镇司城商业街 | 全长1.3公里，计划对司城大道整治，进行绿化、美化、净化、亮化 | 3500 | 2017—2020 | 初具规模，正在完善街道的美化、亮化工程，优化圩镇中心区的服务及辐射功能 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
其中 | 一个便民利商的政务中心 | 罗浮镇公共服务中心 | 对罗浮镇公共服务中心进行建设，包括中心的内外装修，配备现代化的办公设备设施、便民查询终端机、监控设施等 | 250 | 2017—2018 | 罗浮镇公共服务平台建设项目于2016年8月动工，2017年1月已完工并已接受兴宁市一级的验收，现继续完善服务平台及配套设施的建设 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局 | 兴宁市 人民政府
（二） | 坭陂中心镇建设项目 |  |  | 11230
| 一个能落地的规划 | 坭陂镇总体规划 | 完善修订坭陂镇圩镇总体规划 |  | 2017年 | 2017年内完成 | 市城乡规划局
| 一批城镇建设用地 | 坭陂中学侧 | 预计在坭陂中学侧约100亩开发一批城镇建设用地 |  | 2017—2018 | 完成调规 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 建设污水管网 | 筹资约3000万建设污水管网 | 3000 | 2017年动工 | 5月招标，7月份动工 | 市水务局
|  | 建设坭陂镇中心卫生院门诊综合楼 |  | 600 | 2016—2017 | 2017年6月底完成 | 市卫生计生局
|  | 扩建中心小学教学楼、足球场 | 筹资约100万扩建中心小学教学楼、筹资约50万改建中心小学足球场 | 150 | 2017 | 2017年6月底完成 | 市教育局
|  | 扩建改造坭陂文化广场 | 筹资约300万坭陂文化广场用于扩建改造 | 300 | 2017年动工 | 计划投资50万 | 市住房城乡建设局
|  | 改造英科桥至万缘桥河堤 | 筹资约600万改造英科桥至万缘桥河堤 | 600 |  | 完成 | 市交通局、 市住房城乡建设局
|  | 对向阳路、向阳桥、万缘桥、万缘街进行改造 | 改造向阳路、改建向阳桥、万缘桥、改造万缘街 | 1050 | 2017年—2018年 | 请示报批 | 市交通局、 市住房城乡建设局
|  | 改造圩镇主街道 | 筹资约500万升级改造圩镇主街道 | 500 | 2017年 | 请示报批 | 市交通局、 市住房城乡建设局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 原坭陂棉纺厂约4275平方米 | 打造一个有品质、能聚人的住宅小区，筹资约5000万，计划在原坭陂棉纺厂约4275平方米用地建设一个住宅小区 | 5000 | 2017年6月动工 | 完成主体工程的50% | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 扩建完善中心街 | 发挥坭陂工艺、陶瓷建材、农贸集散的带动作用，打造一条有特色、聚人气的“坭陂镇商业街区”，重点打造一些如：工艺特色商业街、建材商业街、农贸市场街等特色商业街区，带动和推动圩镇的扩容提质发展 |  | 2017年动工 | 建成一个综合市场 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局 | 兴宁市 人民政府
| 一个便民利商的政务中心 | 改造完善坭陂办证服务中心 | 筹资30万元，于2017年12月底完善坭陂镇公共服务中心平台建设，具体完善办事设施设备、便民服务项目、便民利商服务项目 | 30 | 2017年4月完成 | 完成 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
（三） | 水口中心镇建设项目 |  |  | 94330
| 一个能落地的规划 | 完善水口镇总体规划 | 进一步完善水口镇总体规划 | 600 | 2017年2月底 | 600 | 市城乡规划局 | 兴宁市 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 圩镇建设用地，水口工业园、生态旅游项目产业、新达集团酒店 | 圩镇建设用地80亩，水口工业园、宋声旅游开发、客山情休闲旅游等项目约三千亩土地储备、投资8000多万在水口工业园区，近下堡中学处，按四星级酒店标准建设，以服务全域旅游，服务广东梅兴华丰产业集聚带为目的的建设的酒店项目 | 23000 | 2017年1月起 | 项目推进中 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 建设水口中学古无我体艺馆 | 投入200万元，建设水口中学古无我体艺馆 | 200 | 2017年4月—2017年12月 | 200 | 市教育局
|  | 整合设立水口中心小学 | 投入500万元整合设立水口中心小学，新建水口中心幼儿园 | 500 | 2017—2020 | 项目推进中 | 市教育局
|  | 对市人民医院水口分院进行升级改造 | 按二甲综合医院标准对市人民医院水口分院进行升级改造 | 18000 | 2017起 | 土地流转工作，计划投资额300 | 市卫生计生局
|  | 新建农贸市场 | 投入500万元，继续建设完善农贸市场 | 500 | 2017年2月—6月 | 500 | 市住房城乡建设局
| 一批市政和公共服务设施 | 新建垃圾中转站 | 投入300万元，继续建设完善垃圾中转站 | 300 | 2017年 | 300 | 市住房城乡建设局
|  | 体育公园 | 投入600万元，建设占地20亩（已征）集健身、休闲、文化于一体的体育公园 | 600 | 2016年10月—2017年 | 600 | 市体育局
| 一批市政和公共服务设施 | 污水管网建设 | 圩镇污水管道建设 |  | 2017—2019 | 招投标阶段 | 市水务局 | 兴宁市 人民政府
|  | 水口二桥至横石渡大桥沿河道路水泥硬底化（水洋村至英勤村段） | 水口二桥至横石渡大桥沿河道路水泥硬底化（水洋村至英勤村段） | 530 | 2017年4月—8月 | 530 | 市交通局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 用地150亩商住小区 | 根据圩镇地处三地交界、人口快速增加的实际，在交通便利的地方初步规划150亩，建设一个品质高、聚人气的住宅小区 | 20000 | 2017年8月—2020年12月 | 土地调规中 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 特色商业街 | 发挥水口工艺、生态旅游项目的辐射带动作用，规划打造一条特色商业街，综合展示水口的工艺品、农产品、文化等特色 | 30000 | 2017—2025 | 5000 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 便民利商的政务中心 | 以基层综合政务服务中心为平台，统筹完善设施设备、服务项目，打造便民利商的政务中心 | 100 | 至2017年2月底 | 100 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
三 | 平远县 |  |  | 56358
（一） | 仁居中心镇建设项目 |  |  | 6840
其中 | 一个能落地的规划 | 仁居镇圩镇总体规划编制 | 对圩镇总体规划进行修编 | 100 | 2016—2017 | 完成规划修编 | 市城乡规划局 | 平远县 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 仁居镇建设用地储备 | 古镇储备用地20亩 | 224 | 2012—2017 | 完成征地 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 仁居镇卫生院住院大楼建设 | 兴建一幢住院大楼（三层），总建筑面积为1380平方米 | 276 | 2016—2017 | 完成住院大楼建设 | 市卫生计生局
其中 | 一批市政和公共服务设施 | 仁居镇红军纪念园二期工程 | 建设红四军纪念馆办公用房、文物库房、影视演播厅、平远革命斗争史展厅，实施纪念馆修缮及藏品完善、保护等工程 | 300 | 2017—2019 | 完成平远革命斗争史展厅项目立项，启动实施红四军纪念馆办公用房、文物库房、影视演播厅和平远革命斗争史展厅建设 | 市文广新局 | 平远县 人民政府
|  | 仁居镇中小河流域 治理工程 | 治理河长26.93公里，对河道进行清淤疏浚、加固等 | 4000 | 2017—2019 | 计划投资1000万元，治理河长7.0公里，对河道进行清淤疏浚、加固等 | 市水务局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 仁居城南新区建设 | 建设一个31户，占地面积约13000㎡的住宅小区 | 900 | 2012—2017 | 完成亮化、硬化等基础设施建设 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 客家特色风情街商住楼建设 | 项目占地面积2360平方米，建筑面积6376平方米主要集商业、休闲、住宿、餐饮为一体客家特色大楼 | 955 | 2016—2017 | 完成商住楼建设 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 仁居镇镇村基层公共服务平台建设 | 围绕“五统一，八个有”要求，建设基层公共服务平台 | 85 | 2016—2017 | 完成镇村公共服务平台建设 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
（二） | 石正中心镇建设项目 |  |  | 43300
其中 | 一个能落地的规划 | 石正镇圩镇详控规划修编完善 | 修编圩镇详控规划 | 100 | 2017—2018 | 联系修编单位，洽谈修编内容及启动修编工作 | 市城乡规划局 | 平远县 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 石正镇产业发展建设用地储备项目 | 对原陶厂、原铁厂和原木检站合约3万平方米地块进行规划改造 | 15000 | 2017—2020 | 制订原陶厂、原铁厂和原木检站改造规划 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 圩镇河堤路建设 | 9公里河堤路面整理及路面硬底化、休闲节点打造 | 8000 | 2017—2020 | 河堤路面整理及路面硬底化、休闲节点打造 | 市交通运输局、 市水务局
|  | 石正中学、冬青实验中学运动场建设 | 运动场建设 |  |  | 运动场植草、铺设塑胶 | 市教育局
| 一批市政和公共服务设施 | 冬青卫生院及村级卫生站标准化建设 | 完善冬青卫生院科室设置和器材配备、完成村级卫生站标准化科室设置和标牌标识 | 8000 | 2017—2020 | 完善冬青卫生院科室设置和器材配备、完成村级卫生站标准化科室设置和标牌标识 | 市卫生计生局
| 一批市政和公共服务设施 | 石正（广州）公园 | 继续推进石正（广州）公园二期建设及完善配套设施 | 8000 | 2017—2020 | 继续推进石正（广州）公园二期建设工作及完善基础设施 | 市住房城乡建设局 | 平远县 人民政府
|  | 农民健身文化广场建设 | 建设多功能农民健身文化广场 |  |  | 建设多功能农民健身文化广场 | 市体育局、 市文广新局
|  | 南台村传统古村落保护 | 制定南台村传统古村落保护规划、修复相关文物及完善基础设施 |  |  | 制定南台村传统古村落保护规划、修复相关文物及完善基础设施 | 市住房城乡建设局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 教师村住宅小区扩容建设 | 兴建五栋七层住宅楼及完善小区公共设施 | 2000 | 2017—2018 | 新建两栋住宅楼及新建一栋住宅附属楼 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 石正西湖商业街二期工程 | 在石正西湖村兴建特色商业街 | 2000 | 2017—2019 | 在石正西湖村兴建特色商业街 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 镇级公共服务平台建设 | 按上级“一个场所，一块牌子，一套制度，一张联系卡，一张明白纸，一本记录本”“六个一”的要求进行规范化建设 | 200 | 2017—2018 | 修缮整理办公场地和购置公共服务平台办公用电脑及打印机等设备、制作相关标牌标识 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
（三） | 东石中心镇建设项目 |  |  | 6218
其中 | 一个能落地的规划 | 东石镇总体规划修编完善 | 修编东石镇总体规划 | 100 | 2017—2018 | 联系修编单位，洽谈修编内容及启动修编工作 | 市城乡规划局
| 一批城镇建设用地 | 社企农场用地储备 | 盘活双石村社企农场约13000平方米闲置地，规划建设镇级电子科技产业园 |  | 2017—2018 | 完成土地调控及出让 | 市国土资源局
|  | 东石河西岸风情小镇用地储备 | 对原金裕公司厂房约32000平方米地块进行“三旧”改造，规划建设东石河西岸风情小镇 |  | 2017—2018 | 完成土地报批及规划设计 | 市国土资源局
|  | 东石镇幸福村居建设用地储备 | 对大屋村约13000平方米农用地进行储备，规划建设地质灾害受灾群众安置房 |  | 2017—2018 | 完成征地工作及规划设计 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 麻园岗至工人镇工业集中区公路建设 | 全长2.8公里道路硬底化及附属设施建设 | 528 | 2015—2017 | 完成道路硬底化及附属设施建设建设 | 市交通运输局
|  | 东石中心卫生院升级及村级卫生站标准化建设 | 完善东石中心卫生院科室设备和器材配备、完成村级卫生站标准化科室设置和标牌标识 | 440 | 2016—2017 | 完成东石中心卫生院升级建设及完成村级卫生站标准化科室设置和标牌标识 | 市卫生计生局
| 一批市政和公共服务设施 | 东石中心小学新教学楼建设 | 计划在校园西北角新建一栋4层楼（底层为空心亭）、总建筑面积约为2490平方米、设置12间教室（多功能教室）、9间辅助性教学用房的教学楼 | 520 | 2017—2018 | 完成征地工作并动工建设 | 市教育局 | 平远县 人民政府
|  | 观音阁镇级森林公园 | 在东石镇东石村观音宫周边兴修步道等基础设施，规划建设供休闲健身的森林公园 | 50 | 2017—2018 | 完成森林公园总体规划 | 市林业局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 六福商住小区 | 建设总建筑面积18000平方米的6幢含100套住房的住宅小区 | 4200 | 2016—2020 | 完成第3幢住宅楼建设 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 六福商业街 | 建设含40间商铺，集购物、餐饮、旅店等多种商业模式于一体的现代商业街 | 360 | 2016—2020 | 完善共20间商铺建设 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 东石镇公共服务中心升级建设 | 按上级“一个场所，一块牌子，一套制度，一张联系卡，一张明白纸，一本记录本”的要求，规范化完善东石镇公共服务中心 | 20 | 2017 | 完成东石镇公共服务中心升级建设 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
四 | 蕉岭县 |  |  | 98600
（一） | 新铺中心镇建设项目 |  |  | 88050
其中 | 一个能落地的规划 | 《蕉岭县新铺城镇扩容规划方案》 | 一是围绕“古”字做规划，在房屋建筑立面、城镇景观、道路桥梁等方面注入古建筑元素二是围绕“文化”做文章，在“旅居农家”新村建设、绿化亮化、市政设施等方面注入文化元素 | 40 | 2017 | 完成建设任务 | 市城乡规划局 | 蕉岭县 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 滨水公园以南 | 滨水公园以南的近两百亩土地调规为建设储备用地（用于建设足球小镇、住宅小区） | 38000 | 2017—2022 | 土地调规 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 滨水公园 | 占地2.2万平方，建广场、球场、绿道、绿化、公厕、船标等 | 900 | 2016—2017 | 完成建设任务 | 市住房城乡建设局
|  | 湿地公园 | 建设规模1.7万平方，含栈道、水风车、路灯、停车场及公厕、周围绿化等，以短语、图文形式，将社会主义核心价值观融入公园建设 | 480 | 2016—2017 | 完成建设任务 | 市住房城乡建设局
其中 | 一批市政和公共服务设施 | 森林公园 | 停车场、观景台和休息平台等 | 600 | 2016—2017 | 亭、台建设 | 市住房城乡建设局 | 蕉岭县 人民政府
|  | 生态堤围 | 全长1.3公里，固基，建栏杆、铺透水砖 | 2000 | 2016—2017 | 建栏杆、铺透水砖 | 市住房城乡建设局
|  | 文化驿站 | 协调滨水公园旁的怀根楼，建成新铺文化驿站 | 100 | 2017 | 立项、实施 | 市文广新局
|  | 农贸市场 | 将原卫生院改建成农贸市场 | 300 | 2017 | 立项、实施 | 市住房城乡建设局
|  | 足球小镇 | 占地200亩，建星级酒店、公寓、训练场馆等 | 30000 | 2017—2018 | 土地调规 | 市体育局
|  | 福丰绿道 | 全长1.55公里，铺设透水砖、绿化等 | 80 | 2016—2017 | 完成建设任务 | 市住房城乡建设局
|  | 新东路改造 | 美化、亮化 | 500 | 2017 | 立项、实施 | 市住房城乡建设局
|  | 钟孟鸿故居公园 | 美化、亮化、绿化、道路 | 250 | 2017 | 完成建设任务 | 市文广新局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 住宅小区 | 占地1万平方建筑面积6万平方的新住宅小区 | 8000 | 2017—2022 | 土地调规 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 古街改造（一）期 | 河唇街改造统一外立面，加入客家元素 | 3200 | 2016—2017 | 完成建设任务 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
|  | 古街改造（二）期 | 中心街改造统一外立面，加入客家元素建河唇街、中心街地下管沟 | 3500 | 2017—2019 | 立项、实施 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 |  | 建立“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式 | 100 | 2017 | 强化服务 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
（二） | 广福中心镇建设项目 |  |  | 10550
其中 | 一个能落地的规划 | 广福镇规划设计方案 | 按照六个一建设工作方案设计科学可行的规划及图纸 | 50 | 2017 | 完成 | 市城乡规划局 | 蕉岭县 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 征用30亩储备土地 | 科学选址，征用30亩约2万平方米土地，并做好拆迁工作 |  | 2017 | 选址、征地 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 镇文体广场 | 镇文体广场舞台改造、完善健身设施、美化绿化亮化等 | 200 | 2017 | 综合建设 | 市体育局、 市住房城乡建设局
|  | 国道沿线 | 升级改造国道沿线绿化亮化美化建设 | 800 | 2017 | 升级改造 | 市公路局
|  | 文化驿站 | 完善文化驿站服务功能和基础设施建设 | 200 | 2017 | 综合建设 | 市文广新局
|  | 三溪河 | 打造镇区段一河两岸特色景观带 | 2500 | 2016—2017 | 征地、建设等 | 市住房城乡建设局
| 一批市政和公共服务设施 | 乐干新乐园 | 拆旧建新，完善基础设施建设 | 1300 | 2017—2020 | 做好规划建设等 | 市住房城乡建设局 | 蕉岭县 人民政府
|  | 广育大岌山及龙井岌 | 做好休闲公园及健身设施等建设 | 1800 | 2017—2020 | 做好规划建设等 | 市体育局、 市住房城乡建设局
|  | 中心镇消防队建设 | 按照中心镇消防队建设标准完善各项基础设施 |  | 2017 | 完善设施 | 市公安消防局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 规划住宅小区 | 规划一个1万平方米以上的新住宅小区 |  | 2017 | 选址、征地 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 老街 | 老街改造，统一外立面，完善地下管沟等基础设施建设 | 1000 | 2017 | 改造、建设等 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
|  | 圩镇新街 | 圩镇新老街铺设柏油路 | 500 | 2017 | 铺设柏油 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
|  |  | 圩镇新街两边统一外立面改造 | 800 | 2017 | 外立面改造
|  |  | 新街亮化绿化和两边路沿石、透水砖、路灯、管网等改造 | 1300 | 2017 | 新街改造
| 一个便民利商的政务中心 | 强化社会服务中心功能 | 完善便民利商政务服务功能，加强原有社会服务中心外立面及周边设施建设 | 100 | 2017 | 强化服务 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
五 | 大埔县 |  |  | 281141.38
（一） | 高陂中心镇建设项目 |  |  | 215730
其中 | 一个能落地的规划 | 高陂中心镇总体规划（2015—2020） | 修编总体规划 | 80 |  | 已完成 | 市城乡规划局 | 大埔县 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 完成高陂产业园区建设项目1000亩、乌槎新区300亩、陂寨新区200亩土地的征地拆迁 | 规划用地面积1500亩 | 15000 | 2016—2020 | 计划投入资金3000万元，完成500亩土地的征地拆迁工作 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 高陂大道 | 建设长6.2公里，宽40米高陂大道 | 35000 | 2016—2020 | 计划投入资金1770万元，基本完成高陂大道2.57公里路模建设 | 市交通运输局
|  | 改造晋昊大道 | 提升改造晋昊大道 | 230 | 2017 | 计划投入资金230万元，全面完成提升改造 | 市交通运输局
其中 | 一批市政和公共服务设施 | 规划建设集聚区及安置区路网 | 规划建设陶瓷产业集聚区及陂寨、乌槎移民安置区路网 | 9470 | 2016—2018 | 计划投入资金3970万元，全面完成陶瓷产业集聚区路网建设，基本完成陂寨、乌槎安置区路网建设 | 市经济和信息化局 | 大埔县 人民政府
|  | 港务所至龙岗寺道路 | 规划建设一条长2.2公里堤路结合道路 | 20000 | 2016—2020 | 计划投入资金50万元，完成前期立项审批、环评等工作 | 市住房城乡建设局
|  | 升级改造老城区道路 | 升级改造老城区道路：柴横街、下横街、沿江金岸土堤道路升级改造 | 150 | 2016—2020 | 计划投入资金80万元，完成沿江金岸土堤升级改造作 | 市住房城乡建设局
|  | 新建陂寨、乌槎两处排涝站 | 新建陂寨、乌槎两处排涝站，满足24小时暴雨当天排干 | 7000 | 2016—2020 | 计划投入资金1000万元，基本完成排涝站主体工程 | 市水务局
|  | 迁建高陂中心卫生院、扩建高陂中心小学、扩建高陂第二小学、新建高陂幼儿园 | 迁建高陂中心卫生院、扩建高陂中心小学、扩建高陂第二小学、新建高陂幼儿园 | 28000 | 2016—2020 | 计划投入资金420万元，动工建设高陂中心卫生院，完成扩建小学等项目前期工作 | 市教育局
|  | 提升改造中山公园 | 提升改造中山公园：完善中山公园基础设施，增设休闲场所、栈道 | 200 | 2018 | 计划于2018年动工建设，投资200万元完成中山公园提升改造 | 市住房城乡建设局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 沿江金岸住宅小区建设项目 | 30万㎡的住宅小区 | 100000 | 2011—2020 | 计划投入资金3000万元，完成35000㎡住宅楼建设 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 晋昊大道特色商业街建设项目 | 提升改造晋昊大道 | 500 | 2017—2018 | 计划投入资金250万元，完成街道店铺规范统一，街道环境综合综治、绿化美化 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 升级改造政务中心 | 依托现有的基层公共服务平台，完善办事窗口，升级改造硬件水平 | 100 | 2017—2018 | 计划投入资金100万元，完善镇村服务事项，编制办事指南设置镇级综合服务窗口完善网上办事大厅建设 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
（二） | 茶阳中心镇建设项目 |  |  | 21173.38
| 一个能落地的规划 | 大埔县茶阳镇总体规划（2017—2030） | 对《梅州市大埔县茶阳中心镇总体规划》（2004—2020）进行修编和编制茶阳中心镇控制性详细规划 | 300 | 2017—2018 | 计划投入资金300万元，对茶阳镇总体规划进行修编，并编制控制性详细规划 | 市城乡规划局 | 大埔县 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 茶阳食品工业小区扩容提质和盘活“老建工”建设用地储备项目 | 1.完成食品工业小区周边闲置土地清理，规划预扩土地面积43564m²，分两期推进； 2.盘活“老建工”县政府建设用地储备项目 | 807 | 2016—2017 | 1.计划投入资金388.3万元，完成食品工业小区扩容第一期三块土地共20500.78m²的征地拆迁工作； 2.计划投入资金344万元，盘活“老建工”县政府建设用地，完成办证、挂网、拍卖等工作任务 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 公路建设 | 茶阳古村至福建樟尧旅游公路建设：全长13公里 | 1500 | 2016—2017 | 计划投入资金330万元，完成道路水渠、排水沟等附属设施建设 | 市交通运输局
|  | 进城大道升级改造工程 | 计划在茶阳进城门口至仙基桥头段实施美化、绿化、亮化工程 | 120 | 2016—2017 | 投入资金40万元，完善美化、绿化、亮化工程 | 市住房城乡建设局
|  | Y123 线路面改造工程 | 实施西湖至沿坑路面改造，全长12.1公里 | 670 | 2016—2017 | 计划投入资金403万元，全面完成路面改造工程建设 | 市交通运输局
|  | 福阳桥建设工程 | 建设连接岗卜窠和新开发区的一座长36.04米，宽15米的大桥 | 190 | 2016—2017 | 计划投入资金43.4万元，完成附属设施建设 | 市住房城乡建设局
|  | 西门河及小靖河河堤休闲步道提升改造工程 | 在西门河及小靖河河堤规划建设人行道，实施美化、绿化、亮化、净化工程，增加石桌凳、体育健身器材等休闲设施 | 255.76 | 2017 | 计划投入资金255.76万元，规划建设人行道，实施美化、绿化、亮化、净化工程，增加石桌凳、体育健身器材等休闲设施 | 市住房城乡建设局
| 一批市政和公共服务设施 | 东升桥至茶阳桥段的开发区河堤提升改造工程 | 在东升桥至茶阳桥段的开发区河堤实施美化、绿化、亮化工程；规划建设人行道，实施美化、绿化、亮化、净化工程，增加石桌凳、体育健身器材等休闲设施 | 175.67 | 2017 | 计划投入资金175.67万元，实施美化、绿化、亮化工程；规划建设人行道，实施美化、绿化、亮化、净化工程，增加石桌凳、体育健身器材等休闲设施 | 市住房城乡建设局 | 大埔县 人民政府
|  | 新老城区部分街道（开发区街道、印江路、中山路、高坝街等）路面改造工程 | 对开发区街道、印江路、中山路、高坝街等新老城区街道进行全面改造 | 385 | 2017—2018 | 计划投入资金285万元，对开发区街道、印江路、中山路、高坝街等新老城区街道进行全面改造 | 市住房城乡建设局
|  | 金山公园提升改造工程 | 总面积373.3公顷 | 90.6 | 2016—2017 | 计划投入资金65.6万元，完成金山公园全面提升改造 | 市住房城乡建设局
|  | 高山公园提升改造工程 | 总面积59.5公顷 | 120.8 | 2016—2017 | 计划投入资金95.8万元，完成高山公园全面提升改造 | 市住房城乡建设局
|  | 镇级污水处理设施建设 | 镇级污水处理设施建设，污水处理厂一、二期工程建设 | 1618 | 2016—2020 | 计划投入资金1218万元，完成污水处理厂第二期工程主体工程建设 | 市水务局
|  | 城区污水管网改造工程 | 城区污水管网改造工程，管道全长5652.39米，设排水检查井46座，雨水口131座 | 540 | 2016—2017 | 计划投入资金220万元，全面完成城区污水管网改造 | 市水务局
|  | 建设或改造一批篮球场、足球场 | 大埔中学新建一个篮球场和完善足球场附属设施；中心小学改造一个足球场；在花窗、太宁、恋墩、丰村等4个村新建篮球场 | 424.55 | 2017 | 计划投入资金424.5万元，完成建设或改造一批篮球场、足球场 | 市体育局
|  | 茶阳镇卫生院整体搬迁工程及村级卫生站规范化建设 | 茶阳镇卫生院整体搬迁至原华侨中学；规范化新建20间村级卫生站、修缮改造5间村级卫生站 | 5410 | 2016—2020 | 计划投入资金2445万元，完成卫生院主体工程建设及村级卫生站建设 | 市卫生计生局
|  | 大埔中学综合楼建设工程 | 建设一栋集学生食堂、教师宿舍为一体的综合楼 | 830 | 2016—2017 | 计划投入资金80万元，完善综合楼建设 | 市教育局
| 一批市政和公共服务设施 | 茶阳中心小学新建教学楼工程 | 新建一栋三层，占地面积900m²，总建筑面积1874.5m²的新教学楼 | 420 | 2016—2017 | 计划投入资金60万元，完善教学楼配套设施建设以及改善教学条件 | 市教育局 | 大埔县 人民政府
|  | “印山背鱼嘴”休闲公园建设项目 | 实施美化、绿化、亮化、净化工程，增加石桌凳、体育健身器材、建设休闲亭等休闲设施 | 160 | 2017 | 计划投入资金160万元，实施美化、绿化、亮化、净化工程，增加石桌凳、体育健身器材、建设休闲亭等休闲设施 | 市住房城乡建设局
| 一个绿色家居的住宅小区 | “花园城”城市综合体建设项目 | 新建商住小区，建筑面积约40000㎡ | 7000 | 2016—2018 | 计划投入资金1500万元，完成第一期工程竣工验收工作和第二期工程主体工程建设 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 高坝街特色商业街 | 依托茶阳粤东最大骑楼群优势，在骑楼群高坝街统一规划一条竹制品工艺特色商业街 | 36 | 2017 | 投入资金36万元，在骑楼群高福路统一规划一条竹制品工艺特色商业街 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 镇、村公共服务中心（站）建设项目 | 建设完成镇级和27个村（社区）公共服务平台建设，完善镇、村公共服务平台运作机制和服务事项，编制群众办事指南，推进“一门式”、“一网式”政府服务模式改革工作，完善网上办事大厅建设 | 120 | 2016—2017 | 投入资金30万元，全面完成镇、村公共服务中心（站）建设项目 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
（三） | 大麻中心镇建设项目 |  |  | 44238
| 一个能落地的规划 | 《梅州市大埔县大麻镇总体规划（2015—2030）》 | 编制总体规划 | 78 | 2015—2030 | 已完成 | 市城乡规划局 | 大埔县 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 青里、附麻村974亩城区建设和产业园区发展用地储备项目 | 规划城市批字建设用地974亩 |  | 已完成 | 完成974亩的城市批字建设用地征收工作 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 大麻东路、西路30米大街项目 | 建设长约900米，宽30米，双向四车道的城市次干路 | 4000 | 2017 | 计划投入资金4000万元，做好征地、平整、勘测、设计、挂网、招标、建设主体道路、管线设施和绿化、亮化等 | 市住房城乡建设局 | 大埔县 人民政府
|  | 莲塘大桥项目 | 拟建设为双向四车道，全长900 米，宽18米、连接河东、河西片的主要桥梁 | 21000 | 2017—2020 | 计划投入资金5000万元，做好征地、平整、勘测、设计、挂网、招标等工作 | 市交通局
|  | 大麻卫生院设备升级改造项目 | 改善医疗设备，提升医疗水平 | 100 | 2017—2018 | 计划投入资金50万元，购置一批体检设备 | 市卫生计生局
|  | 幼儿园项目 | 拟在汶水塘安置区内规划建设一个幼儿园 | 500 | 2018—2020 | 计划投入30万，做好规划设计 | 市教育局
|  | 大麻中学教师宿舍楼项目 | 拟建设占地面积530㎡，建筑面积3200㎡，6层高的教师宿舍楼 | 1010 | 2018—2019 | 计划投入资金700万元，用于规划设计、土地三通一平、周边管线工程、基建施工 | 市教育局
|  | 大麻中心小学综合楼项目 | 拟建设占地面积600㎡，建筑面积3600㎡，6层高的综合楼 | 800 | 2017—2018 | 计划投入资金500万元，用于规划设计、土地三通一平、周边管线工程、基建施工 | 市教育局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 移民新村项目 | 拟在新城开发区，结合韩江高陂水利枢纽工程移民安置区建设移民新村 | 10000 | 2017—2020 | 计划投入资金2000万元，做好土地征收、土地平整、地下管道、自来水工程 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 生活宜居区移民安置区建设项目 | 建设规模6万㎡商住一体的商业街 | 6000 | 2018—2020 | 计划投入资金50万元，做好设计规划工作 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 大麻镇政务中心 | 规划用地面积3000㎡ | 750 | 2018—2020 | 计划投入资金50万元，做好设计规划工作 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
六 | 丰顺县 |  |  | 322946
（一） | 隍中心镇建设项目 |  |  | 221500
其中 | 一个能落地的规划 | 隍镇创建国家级旅游度假区发展规划方案 | 规划核心区5平方公里 | 300 | 2016—2025 | 规划编制 | 市城乡规划局 | 丰顺县 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 凤凰溪片区建设用地储备 | 凤凰溪片区规划用地约1000亩 | 15000 | 2017—2019 | 启动征地 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | X072线隍大桥东至文祠一级路新建工程 | 全长7.74公里、宽30米的沿河双向四车道一级公路改造，其中5.38公里堤路结合改造，建设9个观景平台，3个游客码头 | 33000 | 2017—2020 | 动工建设 | 市交通运输局
|  | 隍大桥西至潮州赤凤韩西农场公路改造工程 | 全长约13公里，路基7.5米宽，水泥路面6.5米已完成万江古庙至葛布埔路头7.2公里，剩余6公里长路面改造 | 3000 | 2016—2018 | 动工建设 | 市交通运输局
|  | 丰顺县隍镇进城大道平交工程 | 渠化平面交叉和1.27公里路面连接 | 4000 | 2017—2018 | 动工建设 | 市公路局
|  | 丰顺县第二人民医院 | 二级医院规模，250张床位，占地约100亩 | 18000 | 2017—2019 | 动工建设 | 市卫生计生局
|  | 隍镇西区输净水工程及配水管网工程 | 新建一个水坝连接取水口，一条1.5公里的输水管线进入净水厂进行处理；在西洞村下塘空地新建一处净水厂；新建墟镇及镇郊各公路沿线环状供水管网一期日净水量达0.9万立方 | 8000 | 2016—2017 | 完工并投入使用 | 市水务局
|  | 隍湿地生态园 | 1.建设隍中心镇污水处理厂，项目分两期实施，一期处理污水达5000吨，含管网工程2.建设隍湿地公园、创客中心，游客中心3.建设潮客文化博物馆 | 30000 | 2016—2019 | 污水处理厂完工并投入使用，其余项目动工建设 | 市住房城乡建设局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 丰顺县隍镇东洋美丽新村建设项目 | 东洋旧村改造拆除旧村庄100多亩、破旧老房屋500多间，利用低丘缓坡地200多亩，项目总用地约389亩 | 100000 | 2015—2019 | 继续完善相关设施 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 隍街道按宋代古镇风格修建及安居、市政工程 |  | 10000 | 2017—2019 | 动工建设 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 隍镇镇级综合政务平台建设工程 | 已基本建成并投入使用，继续完善设备设施，提升工作效率 | 200 | 2016—2017 | 完善提升 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局 | 丰顺县 人民政府
（二） | 丰良中心镇建设项目 |  |  | 83896
其中 | 一个能落地的规划 | 丰良中心镇规划修编 | 规划镇区核心区10平方公里 | 100 | 2016—2017 | 规划修编 | 市城乡规划局 | 丰顺县 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 九龙嶂、甲溪山、韩山生态建设用地储备项目 | 储备生态建设用地400亩 | 6000 | 2017—2021 | 启动征地 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 丰顺县丰良镇奖坑至九龙榕村塘（重点经济网络线路）新建工程项目 | 全长8.651公里旅游公路 | 6896 | 2017—2019 | 征地、清理路基 | 市交通运输局
|  | 污水处理厂及截污管网铺设项目 | 建设污水处理厂及收集丰溪村、丰京村、西厢村、小椹村、莘桥村、复兴村社区居委范围内生产、生活污水，铺设管网约5公里 | 5600 | 2016—2019 | 处理厂及管网建设 | 市水务局
|  | 北厢、西南厢河堤建设项目 | 结合中小河流治理继续实施丰良河（北厢段、西南厢段）约1900米河堤北岸保护优化工程，提升该圩镇宜居环境 | 700 | 2017—2018 | 治理河道1900米 | 市水务局
|  | 村级医疗站建设项目 | 丰良镇村级公建民营标准化卫生站20个 | 400 | 2017—2017 | 建设20个标准卫生站 | 市卫生计生局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 弘宇新城小区 | 用地面积19645.08平方米，总建筑面积为53355平方米，共建设5栋17层的商品房320套，商铺59间 | 28600 | 2015—2019 | 完善配套设施 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 新园路商业街建设项目 | 整合新园路500米200多间商铺，升级改造亮化、绿化、美化工程，打造一条商业街 | 300 | 2017—2017 | 亮化、绿化商业街 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 丰良镇镇级综合政务平台建设工程 | 已基本建成并投入使用，继续完善设施设备，提升工作效率 | 200 | 2016—2017 | 完善提升 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
（三） | 潭江中心镇建设项目 |  |  | 17550
其中 | 一个能落地的规划 | 潭江镇总体规划（2005—2020年） 潭江圩镇控制性详细规划 | 规划镇区核心区5平方公里 | 50 | 2017—2017 | 规划修编 | 市城乡规划局 | 丰顺县 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 潭江镇旅游用地储备 | 发展利用枫坑瓷厂闲置厂房土地农家乐、民宿、水上乐园项目 | 8000 | 2017—2019 | 动工建设 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 丰顺县潭江镇畚箕强供水工程 | 新建供水管网8.3公里，供水0.058万吨/日 | 800 | 2017—2018 | 动工建设 | 市水务局
|  | 省道S227线升级改造工程 | 潭江段14公里 | 3000 | 2018—2020 | 开展前期工作 | 市交通运输局
|  | 潭江县级森林公园 | 建设登山道路、休闲娱乐设施、环卫设施等 | 800 | 2016—2018 | 完成二期工程建设 | 市住房城乡建设局
|  | 中心镇污水处理厂及管网建设项目 | 占地面积16亩，日处理污水5000吨 | 3000 | 2017—2018 | 完成主体工程 | 市水务局
|  | X027线砂田至潭江大桥段路面大修工程 | 潭江段3.5公里 | 700 | 2017—2018 | 动工建设 | 市交通运输局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 高端住宅小区 |  |  |  |  | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 潭江镇沿江路商业街 | 对沿江路进行升级改造，打造商业旺地 | 1000 | 2017—2019 | 完善提升 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 潭江镇镇级综合政务平台建设工程 | 已基本建成并投入使用，继续完善设施设备，提升工作效率 | 200 | 2016—2017 | 完善提升 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
七 | 五华县 |  |  | 804763
（一） | 华城中心镇建设项目 |  |  | 293750
其中 | 一个能落地的规划 | 华城镇总体规划、控制性详规 | 制定华城镇总体规划和控制性详规 | 300 | 2016—2017 | 完成控制性详规和总体规划 | 市城乡规划局 | 五华县 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 华城电线电缆产业园 | 完成征地1200亩以上，加快推进华城工业园规划建设 | 100000 | 2017—2020 | 完成项目建设征地拆迁，确保无障碍施工 | 市国土资源局
|  | 发展储备用地征储 | 在城东、湖田、维新、禾岭等地征储150亩发展用地 | 3000 | 2017—2018 | 完成100亩发展用地征储 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 环城大道及路网建设 | 启动华城高速公路出口至董源桥的环城大道建设及沿线的桥梁支架和路网建设 | 70000 | 2017—2019 | 完成道路征拆、路基平整 | 市交通运输局 | 五华县 人民政府
|  | 益塘引水工程 | 建设引水管道、蓄水库、水质净化设施 | 16000 | 2017—2019 | 完成项目建设征地拆迁，确保无障碍施工 | 市水务局
|  | 华城职业技术学校扩建 | 对现有职校进行扩建改造，按升级职校标准建设 | 8250 | 2017—2019 | 完成项目建设征地拆迁，确保无障碍施工 | 市教育局
|  | 五华中学标准运动场建设 | 规划建设五华中学运动场 | 6000 | 2017—2019 | 启动项目用地征地拆迁 | 市教育局
|  | 西湖小学建设 | 在西湖片区规划建设一所小学 | 2000 | 2017—2019 | 争取上级立项，启动项目用地征地拆迁 | 市教育局
|  | 禾岭小学改造 | 对原禾岭小学进行改造 | 2000 | 2017—2019 | 完成项目建设征地拆迁，确保无障碍施工 | 市教育局
|  | 华城中心卫生院迁建 | 将中心卫生院迁址原西湖酒店，按县级综合性医疗机构进行改造 | 5500 | 2017—2019 | 协助做好迁建工作，确保无障碍施工 | 市卫生计生局
|  | 西区科普文化公园建设 | 在五华河西区居委段规划建设一个占地3000㎡的科普文化公园 | 800 | 2017—2019 | 完成项目主体工程建设 | 市住房城乡建设局
|  | 新桥文化广场建设 |  | 500 | 2017—2019 | 完成项目土地平整 | 市住房城乡建设局
|  | 市场改造 | 改造建设前和、金山、高塘三个市场 | 300 | 2017—2018 | 完成3个市场改造 | 市住房城乡建设局
|  | 华城镇区域性敬老院建设项目 | 对河子口中学进行改造，完善相关设施，建设区域性敬老院 | 4500 | 2017—2018 | 完成项目主体工程建设 | 市民政局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 宝盛花园建设 | 建设人车分流花园式高品质小区 | 20000 | 2017—2019 | 年内封顶 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
|  | 南国花园建设 | 建设人车分流花园式高品质小区 | 23000 | 2017—2019 | 年内封顶
|  | 长乐花园建设 | 建设人车分流花园式高品质小区 | 12000 | 2017—2019 | 年内封顶
|  | 意顺花园建设 | 建设人车分流花园式高品质小区 | 15000 | 2017—2019 | 年内封顶
| 一条聚人气的特色商业街 | 华城镇状元街建设 | 规划建设500米长，18米宽道路，打通连接环城街交通瓶颈，建设特色商业街 | 1500 | 2017—2019 | 完成项目主体工程建设 | 市城乡规划局、 市住房城乡建设局
|  | 新桥片特色商业街建设 | 打造新桥片特色商业街 | 3000 | 2017—2019 | 完成项目征地拆迁、土地平整
| 一个便民利商的政务中心 | 新桥便民政府服务中心建设 | 在原撤并镇新桥片规划建设一个便民服务中心 | 100 | 2016—2017 | 完成建设并投入使用 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
（二） | 安流中心镇建设项目 |  |  | 390713
其中 | 一个能落地的规划 | 安流镇总体规划，控制性详规 | 制定安流镇总体规划和控制性详规 | 500 | 2017年 | 0.05亿元 2017年完成 | 市城乡规划局 | 五华县 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 安流工业园 | 征地1350亩以上 | 50000 | 2017年 | 2.5亿元 完成征地，平整500亩 | 市国土资源局
|  | 安流工业物流园 | 征地1000亩兴建工业物流仓储运输中心 | 30000 | 2017年 | 2亿元 完成征地1000亩 | 市国土资源局
|  | 福江村福江片征储土地 | 征储面积100亩 | 50000 | 2017—2019 | 0.5亿元 完成征地任务的10% | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 安顺大桥 | 主桥全长233米，宽21米，引桥长350米 | 2750 | 2016—2018 | 0.2亿元 完成工程量70% | 市交通运输局
|  | 长江大桥 | 主桥长333米，宽9米 | 1538 | 2016—2017 | 0.08亿元 2017年建成通车 | 市交通运输局
|  | 徐华清纪念大桥 | 主桥全长119米，宽9米 | 600 | 2016—2017 | 0.04亿元 建成通车 | 市交通运输局
|  | 三江秋前湖大桥 | 全长260米，宽10米 | 1680 | 2017 | 0.168亿元 建成通车 | 市交通运输局
|  | S120线圩镇段改造 | 龙中高速出口至蓝田桥，长1.7公里，按市政大道标准改造建设 | 3000 | 2016—2018 | 0.2亿元 建成通车 | 市公路局
|  | S238线圩镇段改造 | 龙中高速出口至安流工业园长4公里，按市政大道标准改造建设 | 15000 | 2017 | 3.18亿元 建成通车 | 市公路局
|  | 安流镇琴江西岸沿江大道新建工程 | 全长4.2公里，路基宽为38米，设计速度为50km/h | 22175 | 2017—2018 | 1.2亿元 完成工程量10% | 市交通运输局
|  | 安流镇长塘大道新建设项目 | 全长1.225公里，设计速度为40km/h | 6000 | 2017—2018 | 0.36亿元 完成工程60% | 市交通运输局
|  | 河堤东路建设项目 | 始于学少村终于五联村，长约12公里，按18米路面标准建设 | 8000 | 2017—2018 | 0.5亿元 完成工程量60% | 市交通运输局
|  | 安流圩镇内涝应急整治项目 | 疏浚排水圳道2600米，新建排水圳道675米 | 400 | 2017 | 400万完成工程 | 市水务局
|  | 三江希望小学 | 建设可容纳500名师生的标准化小学 | 800 | 2017—2018 | 0.05亿元 完成立项、测设、征地、平整土地、主体工程建设 | 市教育局
| 一批市政和公共服务设施 | 华南民营医院 | 占地200亩，按三甲医院标准建设 | 100000 | 2017—2020 | 0.05亿元 完成立项、测设、征地、平整土地 | 市卫生计生局 | 五华县 人民政府
|  | 安流中心卫生院 | 征地80亩，兴建住院大楼，按二甲医院标准建设，完善医疗设备设施 | 18000 | 2017—2019 | 0.8亿元 完成测设、征地、平整土地 | 市卫生计生局
|  | 福江青江亲水公园 | 福江亲水公园占地100000平方米，青江亲水公园占地138000平方米 | 12000 | 2016—2017 | 1.19亿元 建成使用 | 市住房城乡建设局
|  | 安流戏院综合市场改造 | 将占地约1000平方米的戏院危房拆除，改建成综合市场及中心广场建设 | 3000 | 2017 | 0.15亿元 建成使用 | 市住房城乡建设局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 青江新城 | 占地150多亩，配套住宅区、商业街、酒店、影院、电商 | 60000 | 2016—2019 | 2亿元 完成土地平整及基础建设 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 司前街至新兴街 | 长4公里，升级改造铺设柏油路，配套行人阶砖、路灯 | 5000 | 2017 | 0.45亿元 建成使用 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 大都公共服务中心 | 占地面积约200平方米，利用原水管所改造 | 120 | 2017 | 0.012亿元 建成使用 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
|  | 文葵公共服务中心 | 占地面积约200平方米，利用原文葵镇政府改造 | 150 | 2017 | 0.015亿元 建成使用
（三） | 龙村中心镇建设项目 |  |  | 120300
其中 | 一个能落地的规划 | 龙村镇总体规划、控制性详规 | 结合龙村发展实际，制定龙村镇总体规划和控制性详规 | 300 | 2017 | 完成控制性详规和总体规划 | 市城乡规划局 | 五华县 人民政府
| 一批城镇建设用地 | 发展储备用地征储（龙村镇绿色能源和生态文化旅游组团） | 加快登云嶂茶场休闲旅游建设，重点打造龙狮殿旅游观光、营田生态园、龙村三红柚园、大坑三华李园、三湖农业综合开发等五大现代农业基地，建设龙村镇绿色能源和生态文化旅游组团 | 10000 | 2015—2020 | 完成建设用地发展用地征储 | 市国土资源局
| 一批市政和公共服务设施 | 东外环过境公路建设 | 连接Y304线经金龙张宫爷庙途径龙村新大桥、潭溪村衔接X003线梧溪段的东外环过境公路 | 70000 | 2017—2019 | 完成道路征拆、路基平整 | 市交通运输局
| 一批市政和公共服务设施 | 西外环过境公路建设 | 连接X960线至宫前凹上经连塘大桥、樟华村、梧溪村龙屋排衔接X003线黄田岗约8公里的西外环过境公路 | 9500 | 2017—2019 | 完成项目建设征地拆迁，确保无障碍施工 | 市交通运输局 | 五华县 人民政府
|  | 龙村圩镇自来水饮水工程 | 建设饮水管道、蓄水库、水质净化设施，解决龙村圩镇饮水安全问题 | 7000 | 2017—2019 | 完成项目建设征地拆迁，确保无障碍施工 | 市水务局
|  | 金龙小学标准运动场建设 | 在现有的龙村镇金龙小学足球场（现尺寸85X100米）的基础上，投资扩建成一个文化体育中心，建设面积约13000平方米 | 1000 | 2017—2019 | 完成其余用地的征地任务，入口通道硬底化 | 市教育局
|  | 硝芳文化广场建设 | 在硝芳圩镇规划建设一个文化广场 | 500 | 2017—2019 | 完成项目用地平整 | 市住房城乡建设局
|  | 市场建设 | 在龙村圩镇兴建一个农贸交易市场 | 500 | 2017—2018 | 完成龙村圩镇征地、市场建设 | 市住房城乡建设局
|  | 龙村镇百胜寨森林公园 | 在龙村镇龙村村百胜寨建设一个面积360亩的森林公园，首期建设120亩，主要是在山顶建一座观景台、一个健身场所、4公里人行便道，并配备相思林、枫叶林、乡土林、樱花谷等相应的绿化带 | 200 | 2015年—2018年 | 继续种植相思林木、枫叶林木等绿化带，并平整好4公里的人行便道路基 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一个绿色家居的住宅小区 | 龙村镇琴江花园建设 |  | 20000 | 2017—2019 | 完成可行性规划报告 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一条聚人气的特色商业街 | 龙村镇中心商业街 | 对龙村镇兴龙街、龙新街进行整治，总长约1.5公里，统一规划设计门店招牌及外墙装修装饰，形成中心镇具有代表性的商业街 | 200 | 2017—2018年 | 1.完成龙村镇中心商业街的规划设计； 2.完成兴龙街、龙新街门店招牌设计、安装 | 市城乡规划局、市住房城乡建设局
| 一个便民利商的政务中心 | 龙村镇政务中心 | 在龙村镇规划建设一个政务中心 | 500 | 2017 | 完成建设并投入使用 | 市财政局、市行政服务中心管理办、市经济和信息化局、市民政局
|  | 龙村镇硝芳片区公共管理服务中心； | 对原硝芳镇政府大楼、礼堂进行拆除，在原址上重建硝芳中心广场，包含一栋占地500㎡的六层办公大楼、一栋住房、一个篮球场、一个文化休闲广场、一条公德长廊 | 500 | 2017 | 完成建设并投入使用
|  | 龙村镇登畲片区公共管理服务中心 | 原登畲林业站坐落在原登畲镇政府办公楼附近，可将原登畲林业站拆除，按照片区公共服务管理机构的建设标准统一规划建设 | 100 | 2017 | 完成建设并投入使用